КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 982

р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие туризма в Варгашинском районе»

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации туризма, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»,  постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 490 «О государственной программе Курганской области «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением  Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюлетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Главы Варгашинского района                                                                     В. Ф. Яковлев

Приложение

к постановлению Администрации

Варгашинского района

от 14 ноября 2018 года № 982

«Об утверждении муниципальной

программы Варгашинского района

«Развитие туризма в Варгашинском

районе»

Муниципальная программа  Варгашинского района

«Развитие туризма в Варгашинском районе»

Раздел I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие туризма в Варгашинском районе»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| Соисполнители | Администрация Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), отдел образования Администрации Варгашинского района, муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, муниципальные учреждения Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, государственное унитарное предприятие «Варгашинская типография» (по согласованию), Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (по согласованию) |
| Цель муниципальной программы | Создание на территории Варгашинского района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Варгашинского района, иностранных граждан в туристических услугах. Обеспечение качества и доступности туристских услуг, а так же увеличение объемов въездного и внутреннего туризма |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных условий для развития туризма; - обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском районе; - создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе; - развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района; - развитие межмуниципального сотрудничества в области туризма |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - общий объем туристского потока в Варгашинском районе, человек; - количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района; - количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Варгашинском районе, единица; - количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе, человек |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Средства бюджета Варгашинского района составляют 41,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 19,5 тыс.рублей; 2020 год – 21,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе на 30 %; - увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района на 30%; - увеличение количества коллективных средств размещения в Варгашинском районе на 20 %; - увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе на 20 % |

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Варгашинский район - муниципальное образование Курганской области, общей площадью 298186 га и населением – 18934 человека. Проходящая через территорию Курганской области и Варгашинского района автомобильная дорога федерального значения «Иртыш» и Транссибирская железная дорога играют огромное значение в экономике района. Характер рельефа территории района не препятствует организации пешеходно-познавательного, вело-пешеходного, автомобильного, лыжного и других видов туризма.

Ситуация в районе в плане охраны окружающей среды стабильная. По ряду экологических показателей наблюдается устойчивое положение. Площадь лесов  составляет 81,52 тыс. га., пашни – 98,4 тыс. га, охотничьих угодий – 267,0 тыс. га, рыбопромысловых участков – 18, особо охраняемых природных территорий – 5, памятников природы – 4, на территории района существует 1 государственный природный заказник.

Варгашинский район обладает значительным потенциалом для перспективного развития. Особый интерес для туристов в нашем районе могут представлять:

а) памятники (братские могилы, могилы времён гражданской и второй мировой войны, памятники героям ВОВ);

б) памятники религиозного значения - церкви, приходы, часовни;

в) ООО «Агросервис» - это крупнейшее в районе племенное хозяйство, которое может представлять интерес любителям животных;

г) экскурсия по памятнику природы Суерскому бору, рыболовно-охотничьи угодья, озёра, леса и т.д.

д) культурно – познавательные мероприятия – это участие в старинном народном обряде, посещение музеев, экскурсия по старинным домам и улицам, различные мастер – классы.

Основное природное богатство Варгашинского района - это леса и водоёмы.  На территории Варгашинского района находится более 45 больших и малых водоёмов. В летний период жители района, а также гости из соседних регионов отдыхают на берегах больших и малых озёр. Большой популярностью среди отдыхающих пользуются озера Ульянково, Максимково, р. Суерь.

Разнообразен и животный мир Варгашинского района. Это создаёт высокий потенциал для развития в районе охотничьего туризма. Основным видом охоты является охота на диких копытных животных.

В Варгашинском районе нет ни одной туристической фирмы, также отсутствуют  юридические (организации) и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере туризма. Но в то же время в районе имеются объекты инфраструктуры, которые могут принять туристов во время пребывания в районе: гостиница и кафе «Турист».

Привлечение организованного туристического потока жителей района, а также других муниципальных образований в район к 2020 году планируется увеличить на 30 % к уровню 2018 года.

На территории Варгашинского муниципального района действуют 98 спортивных сооружений с учетом городской и рекреационной инфраструктуры  (из них 19 - спорт. залов, 43 – плоскостных сооружений, 5- лыжных баз, 3- стрелковых тира, 22 - других сооружений, 1 - стадион), 2 хоккейных корта, центр развития адаптивных видов спорта по настольному теннису и легкой атлетике и Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно – оздоровительный комплекс» Варгашинского района. Организацией общественного питания занимаются 24 хозяйствующих субъекта.

Определяя перспективы развития туризма, следует исходить из необходимости повышения качества обслуживания массового туристического потока на территории района. В настоящее время перспективными видами туризма в Варгашинском районе является направления:

1. развитие событийного туризма. Событийный туризм – проведение различного рода торжеств, корпоративных мероприятий, семейного отдыха или отдыха в компании друзей, организация новых спортивно-развлекательных мероприятий;

2. развитие сельского туризма (агротуризма). Направление требует адаптации деревенских подворий и ферм под туристические потребности. Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт. Такой вид туризма может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения. На базе сельского туризма предполагается проведение широкого круга мероприятий: участие в сельскохозяйственных работах на деревенском подворье, деревенские посиделки, катание на лошадях, рыбалка, русская баня и т. д.;

3. культурно-познавательного туризма, который знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его культурный кругозор. Культурно-познавательная деятельность туриста  - это знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, исторических маршрутов, участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного искусства;

4. спортивного туризма. Он включает в себя не только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей странствий. Увлечение  спортивным  туризмом в первую очередь направлено на оздоровление, приобретение туристических навыков,  получение  удовольствия  от  общения,  приобретение надежных  товарищей.

Варгашинский район относится к территориям, обладающим большим потенциалом для перспективного развития туризма. Основными проблемами развития туризма в Варгашинском районе являются:

- низкий уровень туристического сервиса в районе;

- отсутствие объектов санаторно-курортного лечения;

- недостаточная известность комплексного туристского продукта;

- невысокое качество обслуживания во всех сферах туристической индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

- отсутствие финансирования.

Очень большим недостатком развития туристической отрасли является слабый интерес к данной отрасли со стороны населения района. Остаются актуальными вопросы качества обслуживания туристов, подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Немаловажной проблемой в сфере туризма является проблема подготовки кадров, в районе практически нет квалифицированных гидов и экскурсоводов.

Возможность развития въездного туризма на территории района обусловлена следующими факторами:

- наличие разнообразного природно-рекреационного потенциала, культурно-познавательного наследия;

- транспортная доступность.

Транспортные услуги по туристическому маршруту в Варгашинском районе планируется осуществлять Муниципальным казенным учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс» Варгашинского района, а также туристическую деятельность могут осуществлять  музеи (музейные уголки, комнаты) района. Планируется открытие туристического направления на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско – юношеский центр».

Таким образом, для развития туризма в Варгашинском районе необходимо развивать инфраструктуру и материально-техническую базу, совершенствовать систему информационного обеспечения в сфере туризма, проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для развития внутреннего и въездного туризма.

Актуальность программы обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса мер, способных содействовать решению существующих проблем, и, тем самым, вывести на качественно новый уровень развитие внутреннего и въездного туризма в Варгашинском районе.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

Туризма

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района. Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития туризма, в том числе обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 317.

Целью государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в части, касающейся сферы туризма, является развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Основными задачами являются:

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Для решения задач государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы предусматривается выполнение подпрограммы «Туризм», составной частью которой является федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34, деятельность по развитию туризма на территории Варгашинского района определена как перспективная для развития экономики района. Актуальным является создание на территории Варгашинского района современной и конкурентоспособной туристической индустрии.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание на территории Варгашинского района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Варгашинского района, иностранных граждан в туристических услугах. Обеспечение качества и доступности туристских услуг, а так же увеличение объемов въездного и внутреннего туризма.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных условий для развития туризма;

- обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском районе;

- создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе;

- развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района;

- развитие межмуниципального сотрудничества в области туризма.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2019-2020 годы. Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное выполнение мероприятий Программы, снижение ее эффективности.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить развитие туризма на территории Варгашинского района, тем самым поднять имидж района, как муниципального образования  Курганской области. Источником обеспечения и финансирования Программы является бюджет Варгашинского района.

В результате реализации Программы ожидается развитие туристско-рекреационного комплекса Варгашинского района, повышение качества туристских услуг, продвижение туристического продукта Варгашинского района на межмуниципальный уровень.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе на     30 %;

- увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района на 30 %;

- увеличение количества КСР в Варгашинском районе на 20 %;

- увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе на 20%.

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации целевых программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел VII. Перечень  мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведён в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Значения показателей развития туризма в Варгашинском районе в 2019-2020 годах приведены ниже в таблице. Показатели 2019, 2020 годов носят прогнозный характер.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Целевое значение показателя в 2019 году | Целевое значение показателя в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем туристского потока в Варгашинском районе | человек | 195 | 221 |
| 2. | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района | единица | 3 | 3 |
| 3. | Количество КСР в Варгашинском районе | единица | 2 | 2 |
| 4. | Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе | человек | 15 | 16 |

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объём финансирования Программы за счёт средств бюджета Варгашинского района составит 41,0 тыс. рублей. Из них по годам: 2019 г. – 19,5 тыс.рублей; 2020 год – 21,5 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Приложение  1

к муниципальной программе

Варгашинского района «Развитие

туризма в Варгашинском районе»

Мероприятия

муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе»

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I: нормативно - правовое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе |
| 1 | Подготовка проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об открытии туристического маршрута в Варгашинском районе» | 2019 год | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, Отдел культуры управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района, увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе, увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |
| Раздел II: организационное и методическое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе |
| 2 | Организация деятельности Совета по развитию туризма в Варгашинском районе | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 3 | Оказание организационно-методического содействия органам местного самоуправления Варгашинского района в разработке мер по созданию условий для развития туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| 3 | Оказание организационно-методического содействия органам местного | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ожидаемый конечный результат |
|  | самоуправления Варгашинского района в разработке мер по созданию условий для развития туризма |  |  |  |
| 4 | Оказание консультативной, организационно - методической поддержки и информационной поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 5 | Оказание консультативной, организационно - методической поддержки и информационной поддержки по созданию туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, установка указателей туристской навигации на местности, улицах, зданиях и сооружениях, являющихся объектом туристического показа, автомобильных дорогах | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района в пределах полномочий | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 6 | Организация и проведение семинаров, заседаний рабочих групп, круглых столов по вопросам развития туризма в Варгашинском районе | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| Раздел III: содействие развитию туристической индустрии в Варгашинском районе |
| 7 | Мониторинг развития туристической индустрии Варгашинского района | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ожидаемый конечный результат |
| 8 | Организационно – методическое содействие формированию туристических кластеров Варгашинского района | 2019-2020 годы | Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (по согласованию), отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 9 | Организационно - методическое содействие развития территории, наиболее привлекательной для посещения туристами | 2019-2020 годы | Администрация Варгашинского района | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района; увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| 10 | Разработка тематических туристических маршрутов на территории Варгашинского района | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |
| 11 | Организация смотра - конкурса на лучшую постановку туристической работы в общеобразовательных учреждениях | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе; увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |
| Раздел IV: подготовка кадров для туристической индустрии Варгашинского района |
| 12 | Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях и других специализированных туристических мероприятиях | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Ожидаемый конечный результат |
| 13 | Взаимодействия с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и другими районами Курганской области | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |
| 14 | Развитие рыболовного туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе; увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района; увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе; увеличение количества КСР в Варгашинском районе |
| 15 | Развитие спортивного туризма, сельского туризма, событийного туризма, культурно – познавательного туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района | Увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе; увеличение количества КСР в Варгашинском районе; увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| Раздел V: продвижение туристических продуктов в Варгашинском районе |
| 16 | Организация и проведение рекламных и информационных туристических мероприятий | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | Увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |

Приложение  2

к муниципальной программе

Варгашинского района «Развитие

туризма в Варгашинском районе»

Информация по ресурсному обеспечению Программы

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Объемы финансирова ния., тыс.руб. | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Задача: нормативно - правовое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе |
| 1 | Подготовка проекта постановления Администрации Варгашинского района «Об открытии туристического маршрута в Варгашинском районе» | 2019 год | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района, увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе, увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе |

Задача: организационное и методическое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе

| 2 | Организация деятельности Совета по развитию туризма в Варгашинском районе | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Оказание организационно-методического содействия органам местного самоуправления Варгашинского | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Объемы финансирова ния., тыс.руб. | Целевые индикаторы |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  | района в разработке мер по созданию условий для развития туризма |  |  |  |  |  |
| 4 | Оказание консультативной, организационно - методической поддержки и информационной поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района; количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| 5 | Оказание консультативной, организационно - методической поддержки и информационной поддержки по созданию туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, установка указателей туристской навигации на местности, улицах, зданиях и сооружениях, являющихся объектом туристического показа, автомобильных дорогах | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района в пределах полномочий | 2,5 | 2,5 | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 6 | Организация и проведение семинаров, заседаний рабочих групп, круглых столов по вопросам развития туризма в | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Объемы финансирова ния., тыс.руб. | Целевые индикаторы |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  | Варгашинском районе |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие развитию туристической индустрии в Варгашинском районе |
| 7 | Мониторинг развития туристической индустрии Варгашинского района | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе; |
| 8 | Организационно – методическое содействие формированию туристических кластеров Варгашинского района | 2019 год | Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (по согласованию), отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района |
| 9 | Организационно - методическое содействие развития территории, наиболее привлекательной для посещения туристами | 2019-2020 годы | Администрация Варгашинского района, отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 3,0 | Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района; Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе |
| 10 | Разработка тематических туристических маршрутов на территории Варгашинского района | 2019 год | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 4,0 | 4,0 | Общий объем туристского потока в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Объемы финансирова ния., тыс.руб. | Целевые индикаторы |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 11 | Организация смотра - конкурса на лучшую постановку туристической работы в общеобразовательных учреждениях | 2019 год | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 6,0 | 6,0 | Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе; общий объем туристского потока в Варгашинском районе |
| Задача: подготовка кадров для туристической индустрии Варгашинского района |  |
| 12 | Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях и других специализированных туристических мероприятиях | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Количество занятых в сфере туризма |
| 13 | Взаимодействия с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и другими районами Курганской области | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Общий объем туристского потока в Варгашинском районе |
| 14 | Развитие рыболовного туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 0 | Общий объем туристического потока; количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность; количество занятых в сфере туризма; объем туристических услуг, предоставленных организациями; количество КРС в Варгашинском районе |
| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнитель | Объемы финансирова ния., тыс.руб. | Целевые индикаторы |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 15 | Развитие спортивного туризма, сельского туризма, событийного туризма, культурно – познавательного туризма | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, отдел культуры Администрации Варгашинского района | 7,0 | 0 | Общий объем туристического потока; количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность; количество занятых в сфере туризма; объем туристических услуг, предоставленных организациями; количество КРС в Варгашинском районе. |
| Задача: продвижение туристических продуктов в Варгашинском районе |
| 16 | Организация и проведение рекламных и информационных туристических мероприятий | 2019-2020 годы | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района | 0 | 6,0 | Общий объем туристического потока; объем туристических услуг, предоставленных организациями в Варгашинском районе. |